## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Ciclo de Pruebas: [Descripción del Ciclo de Pruebas]
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Prueba de responsive correcto | Validar que la página se logre ver correctamente en varios dispositivos | 2024-10-11 | Landing page | Presentación | Ninguno | La página se logra ver correctamente en todos los dispositivos | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | Se ve correctamente en todo los tamaños de pantallas y dispositivos. | Pasado | 2024-10-11 | La pagina se observaba de buena manera en todos los tamaños para cada dispositivo
2 | Link "Logo" | Validar que el Link de Logo funcione correctamente | 2024-10-11 | Links de navegación | Redirección de links | Ninguno | El Link me reedirige o me deja en la Pagina de Landing. | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El logo me deja en la página de landing | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
3 | Link "sobre mi" | Validar que el Link "sobre mi" funcione correctamente | 2024-10-11 | Links de navegación | Redirección de links | Ninguno | El Link me reedirige a la sección "Sobre mi" | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Sobre mi" me envia a la sección "sobre mí" | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
4 | Link "Servicios" | Validar que el Link "Servicios" funcione correctamente | 2024-10-11 | Links de navegación | Redirección de links | Ninguno | El Link me reedirige a la sección "Servicios" | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Servicios me envia a la sección "Servicios | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
5 | Link "Portafolio" | Validar que el Link "Portafolio" funcione correctamente | 2024-10-11 | Links de navegación | Redirección de links | Ninguno | El Link me reedirige a la sección "Portafolio" | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Portafolio" me envia a la sección "Portafolio" | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
6 | Link "Contacto" | Validar que el Link "Contacto" funcione correctamente | 2024-10-11 | Links de navegación | Redirección de links | Ninguno | El Link me reedirige a la sección "Contacto" | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Contacto" me envia a la sección "Contacto" | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
7 | Botón "Ver más" | Validar que el botón "Ver más" funcione correctamente | 2024-10-11 | Landing Page | Mostrar más | Ninguno | El Link me reedirige a la sección "Ver más" | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Ver más" deberia mostra más pero no hace nada | Fallido | 2024-10-11 | se reporto al equipo
8 | Botón de dirección de imágenes para Carrusel | Validar que los botones del carrusel de imágenes funcionen correctamente | 2024-10-11 | Carrusel de imágenes | Cambia de imagen y formación | Ninguno | El Botón logra mostrar una imagen diferente con su respectiva descripcion | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | Los botones de carrusel de imágenes funcionan correctamente | Pasado | 2024-10-11 | Los botones funcionan correctamente, las imagenes y descripción se ven correctamente.
9 | Prueba del formulario de contacto en la landing | Validar que el formulario envíe correctamente los datos | 2024-10-11 | Formulario de Contacto | Envío de correo desde el formulario | Nombre, Apellido,Correo,Telefono,Región,Comuna,Mensaje Acciones: Completar y enviar | El formulario envía los datos, confirmación de envio y se recibe el correo | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | Se logro completar el formulario dando una confirmación de envio pero no he recibido el correo | Fallido | 2024-10-11 | Se reportara este problema al equipo
10 | Validación del campo "Correo" del Formulario | Validar que el campo este escrito en el formato correcto | 2024-10-11 | Formulario de Contacto | Validar que el correo se encuentre con el formato correcto | Correo Accion: Validar | En caso de que el campo no se llene con el formato correcto ,da un aviso del foramto que tiene que tener e impide el envio del formulario | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El campo valida de forma correcta validando el formato que pide | Pasado | 2024-10-11 | Funciona de buena manera pero podria tener una segunda validación
11 | Selección de "Región" en formulario de contacto | Validar que se haya selecionado alguna opción | 2024-10-11 | Formulario de Contacto | Validar que se haya seleccionado una opción para el campo requerido | Región Acción: Validar | En caso de que el campo no tenga ninguna opción seleccionada , mande una aviso de que se tiene que seleccionar alguna opción | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El campo valida que se haya seleccionado | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
12 | Selección de "Comuna" en formulario de contacto | Validar que se haya selecionado alguna opción | 2024-10-11 | Formulario de Contacto | Validar que se haya seleccionado una opción para el campo requerido | Comuna Acción: Validar | En caso de que el campo no tenga ninguna opción seleccionada , mande una aviso de que se tiene que seleccionar alguna opción | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El campo valida que se haya seleccionado | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
13 | Funcionamiento del mapa. | Muestra el mapa y la ubicación de la tienda | 2024-10-11 | Formulario de Contacto | Mostrar y guiar hacia la ubicación de la tienda | Ninguno | Se muestra el mapa en el cual se encuentra marcada la ubicación de la tienda | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El mapa funciona de forma correcta y cumple su función de dejar claro en donde se ubica la tienda | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
14 | Link de Instagram | Reedirige al instagram de la tienda | 2024-10-11 | Footer | redirecciona a un instagram | Ninguno | El Link me reedirige a un instagram | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link de instagram me reedirige a la landing page. | Fallado | 2024-10-11 | se reporto al equipo
15 | Acceso a pagina de administración | Se accede al modulo de administración mediante una diferente ruta en la url | 2024-10-11 | Url | Acceder a la página de administración mediante cierta ruta en la url | palabra de ruta. Acción: Completar | Lograr entrar a la página de Administración | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno |  |  | 2024-10-11
16 | Link de icono "Inicio" | Reedirige a la landing page | 2024-10-11 | Navbar | redireccion de links | Ninguno | El Link me reedirige a la Landing page | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Inicio" me envia a la landing page | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación
17 | Link de icono "Ventas" | Reedirige al apartado de Ventas | 2024-10-11 | Navbar | redireccion de links | Ninguno | El Link me reedirige al apartado de Ventas | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Ventas" me envia 404 Not found | Fallido | 2024-10-11 | Ninguna observación
18 | Link de icono "Clientes" | Reedirige al apartado de Clientes | 2024-10-11 | Navbar | redireccion de links | Ninguno | El Link me reedirige al apartado de Clientes | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Clientes" me envia 404 Not found | Fallido | 2024-10-11 | Ninguna observación
19 | Link de icono "Informes" | Reedirige al apartado de Informes | 2024-10-11 | Navbar | redireccion de links | Ninguno | El Link me reedirige al apartado de Informes | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Informes" me envia 404 Not found | Fallido | 2024-10-11 | Ninguna observación
20 | Link de icono "Configuración" | Reedirige al apartado de Configuración | 2024-10-11 | Navbar | redireccion de links | Ninguno | El Link me reedirige al apartado de Clientes | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Configuración" me envia 404 Not found | Fallido | 2024-10-11 | Ninguna observación
21 | Link de icono "Cerrar Sesión" | Reedirige al apartado de Cerrar Sesión | 2024-10-11 | Navbar | redireccion de links | Ninguno | El Link me reedirige al apartado de Cerrar Sesión | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El link "Cerrar Sesión" me envia 404 Not found | Fallido | 2024-10-11 | Ninguna observación
22 | Botón del navbar | Boton del navbar en forma de flecha | 2024-10-11 | Navbar | Minimiza el Navbar | Ninguno | El botón reduce o minimiza el Navbar | Navegador Chrome , conexión a internet | Ninguno | Ninguno | El botón de flecha del navbar si funciona | Pasado | 2024-10-11 | Ninguna observación

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.